牡丹江市人民政府办公室

关于印发《2024年牡丹江市夏季避暑旅游

“百日行动”实施方案》的通知

牡政办发 ［2024］26号

各县（市）、区人民政府，市政府各有关直属单位：

《2024年牡丹江市夏季避暑旅游“百日行动”实施方案》已经市政府第17届54次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

牡丹江市人民政府办公室

2024年8月20日

2024年牡丹江市夏季避暑旅游

“百日行动”实施方案

为全面贯彻落实习近平总书记关于旅游发展的重要论述和视察我省期间的重要讲话重要指示精神，进一步激发夏季文旅消费活力，按照全省统一部署，全面开展夏季避暑旅游“百日行动”各项工作，根据《2024年黑龙江省夏季避暑旅游“百日行动”实施方案》和我市资源禀赋、文旅特色制定本实施方案。

一、总体目标

坚持“全域布局，全季发展”总定位，以“龙年游龙江，必到牡丹江”为主题，以高质量供给引领和创造市场新需求为导向，立足冬带夏、夏带秋，延续冬季冰雪旅游火爆态势。在“特、新、精、优”上做文章，推动旅游供给向特色化、绿色化、品牌化、智能化发展，不断丰富“吃住行游购娱”全产业链要素，进一步优化旅游产品供给，持续推出避暑旅游“十”大主题线路、“十”大地域美食、“十”佳旅游民宿、“二十”个打卡地标、“百”场文旅活动和“千”种特色好物。提升旅游服务质量，升级旅游基础设施，发挥旅游市场机制，优化旅游发展环境，全力塑造“镜泊胜景，林海雪原”旅游品牌，进一步增强牡丹江特色文旅吸引力，推动全市旅游业高质量发展，打造旅游业发展新的增长极。

二、工作任务

（一）打造夏季精品旅游主题线路和产品

以“湖光山色，畅享自然”为主题，重点打造森林游、湖泊游、湿地游、自驾游、边境游、跨境游、研学游、红色游、现代农业观光游、康养游10大类主题旅游产品和20个城市文旅休闲新地标，彰显恬静舒适、自然古朴的旅行感受，通过多种途径向游客传递牡丹江的自然生态、历史人文和民俗风情。各县（市）区要根据本地资源禀赋和文旅特色，推出各具特色的夏季旅游主题产品。

1.打造森林游主题旅游线路。依托我市拥有的丰富森林资源和9个国家级森林公园,重点打造火山口国家森林公园、威虎山国家森林公园、镜泊湖国家森林公园、雪乡国家森林公园、牡丹峰国家森林公园、三道关国家森林公园、绥芬河国家森林公园、六峰山国家森林公园、黑龙江夹皮沟国家森林公园等景区和森林公园，推出20℃森林游主题线路。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府、镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；完成时限：2024年7月底前〕

2.打造湖泊游主题旅游线路。依托我市丰富的湖泊资源，重点围绕镜泊湖、莲花湖、镜泊湖火山湿地公园等景区景点，打造以镜泊湖为中心，辐射镜心园、火山口地下森林、镜泊湖峡谷、玄武湖、渤海国上京龙泉府遗址、小朱家村的镜泊湖地质公园主题线路；打造以莲花湖为中心，辐射威虎山九寨、威虎山莲花湖、威虎山水上乐园的消夏亲水度假主题线路。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府、镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、柴河林业局；完成时限：2024年7月底前〕

3.打造湿地游主题旅游线路。依托我市拥有的丰富的湿地资源，重点围绕牡丹江沿江国家湿地公园、西安区海浪河国家湿地公园、东宁绥芬河国家湿地公园、白桦川国家湿地公园、穆棱雷锋河国家湿地公园、黑龙江镜泊湖国家湿地公园、黑龙江绥阳国家湿地公园、黑龙江大海林二浪河国家湿地公园、林口六合省级湿地公园等九大湿地公园，打造湿地游主题线路。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府、镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；完成时限：2024年7月底前〕

4.打造自驾游主题旅游线路。围绕G331公路、中兴峰悦自驾营地、中俄自驾游营地，以及广袤森林和红色历史文化，重点推出中国北境-醉美G331黑龙江首站东宁段自驾线路；农旅融合之旅自驾线路；森林穿越之旅自驾线路；民俗风情之旅自驾线路；红色研学之旅自驾线路等自驾游主题线路。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局、镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；完成时限：2024年7月底前〕

5.打造边境游主题旅游线路。依托我市绥芬河、东宁、穆棱独有的对俄边境口岸，重点围绕中共六大历史资料馆、爱情谷景区、绥芬河国门景区、穆棱孤榆树抗联密营、东宁要塞、洞庭景区、双桥子景区、中俄自驾游营地、横道俄罗斯风情小镇等，打造边境口岸主题线路，推出“红色之旅”“浪漫之旅”“口岸观光之旅”“历史建筑之旅”“美丽乡村休闲之旅”“横道河子百年文艺小镇之旅”等边境游主题线路，着力营造好中俄边境线上的异域风情。〔牵头单位：各有关县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局；完成时限：2024年7月底前〕

6.打造跨境游主题旅游线路。围绕我市边境资源优势，打造体育赛事、文化艺术交流、传统文化研学、中医康养、休闲购物、跨境自驾等跨境旅游线路和产品，重点推出绥芬河-符拉迪沃斯托克中俄跨境自驾游线路，绥芬河、东宁至俄罗斯符拉迪沃斯托克的出入境旅游线路，以及具有异域特色的堪察加半岛探秘之旅、海参崴风情体验之旅和远东地区狩猎之旅等跨境游线路。〔牵头单位：各有关县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局、市外事办；完成时限：2024年7月底前〕

7.打造研学游主题旅游线路。依托我市独特丰富的文旅资源和地理优势，做优特色主题研学产品，围绕火山地质科学、中东铁路历史、森林户外运动、科普教育等主题，推出世界地质奇观、乡村农旅融合、百年横道历史、森林探险、户外运动、航空科普教育等研学游产品，丰富特色研学旅游产品供给。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市教育局、市文体广旅局、镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；完成时限：2024年7月底前〕

8.打造红色游主题旅游线路。依托我市丰富的红色旅游资源，重点围绕八女英烈、剿匪英雄杨子荣、革命先驱马骏、中共六大、东宁要塞、东北抗联密营、东北老航校、红旗村抗联小镇等红色资源，推出林海雪原剿匪主题线路、东北抗联主题线路、遗址纪念地主题线路等红色经典主题线路。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局；完成时限：2024年7月底前〕

9．打造现代农业观光游主题旅游线路。依托我市丰富的农业资源，围绕国家粮食“压舱石”大农业景观，重点打造响水·国际稻米公园、中兴朝鲜族民俗风情村、温春大莫鲜花港、宁安农场嘉禾水立方、东宁绥阳黑木耳小镇、临江印象田园采摘、花卉种植基地等一批农文旅融合主题线路，为游客提供探索农业文化传承，了解现代化农业生产，欣赏野趣田园景观，品尝绿色农业产品的特色农旅体验。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市农业农村局、市文体广旅局；完成时限：2024年7月底前〕

10.打造康养游主题旅游线路。围绕雪乡国家森林公园、镜泊湖火山湿地公园、威虎山九寨、威虎山莲花湖和北大荒海林北欧度假区等五大康养旅游基地，以及莲花中医药康养小镇、康乃馨中医药康养旅居基地、宁安市中药材产业科技示范园、温春农经学院芍菊古苑等中医药康养基地，打造一批中医药保健医疗、中药材种植观赏、药膳食养体验等组合式康养产品，着力打造中医养生休闲主题线路，增强牡丹江康养旅游旅居的吸引力和竞争力。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；完成时限：2024年7月底前〕

11.打造20个城市文旅休闲新地标。依托我市丰富的文旅资源和消费场景，重点打造牡丹广场、东一中俄风情街、1946文创园、牡丹峰国家森林公园、朝鲜民族风情街、中兴村、三道关国家森林公园、黑宝熊乐园、VC工业主题公园、绥芬河国门、中俄自驾游营地、镜泊湖吊水楼瀑布、牡丹智慧科技馆、渤海国上京龙泉府遗址博物馆、横道河子俄罗斯风情小镇、东北虎林园、孤榆树抗联密营、东宁要塞、神仙洞、鸳鸯峰等20个城市文旅休闲地标。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局、镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团；完成时限：2024年7月底前〕

（二）举办夏季文旅品牌活动

12.开展文化艺术活动。依托我市文化资源底蕴，擦亮“大地欢歌”乡村文化建设年、“四季村晚”“我们的节日”“百团汇演”等公共文化品牌，推出文艺汇演、书画展览、演讲朗诵、辅导培训、全民阅读五大主题、百余场文化惠民活动，努力做好“公共文化+夏季旅游+体育赛事+商贸展销”等融合文章，繁荣群众精神文化生活。举办“幸福满龙江 欢腾牡丹江”夏季周末广场音乐会、“双节同庆·相约爱民”庆中秋国庆文艺演出、第十一届“和谐阳明·幸福社区”社区艺术节、“心‘绥’我动·畅游边城”2024文旅消费季系列文化活动、“红石榴 心连心”朝鲜族专场文艺演出、第六届农民文化艺术节牡丹江专场演出、第十二届“舞动全城”广场舞大赛、林口县乡村“村晚”展示活动、2024“动感夏日·畅舞飞扬”西安区广场文化活动等演艺演出活动。同时不断提升牡丹江大剧院的特色专业演艺产品，放大艺旅融合效应。〔牵头单位：市文体广旅局、市委宣传部、各县（市）区政府；完成时限：2024年9月底前〕

13.开展旅游节庆活动。举办“欢腾牡丹江·文旅嘉年华”文旅消费季系列活动、镜泊湖“渤海传奇”系列演艺活动、2024年乡村文化音乐节、第六届林海雪原旅游文化节、小朱家文化旅游季暨第五届渔猎节、宁古塔药香节、朝鲜族流头节、大乐之野露营基地首届露营音乐会、学府夜市“激情仲夏”歌手大赛、后备箱创意集市节、乡村嘉年华主题论坛、“夏夜、晚风带你看星空”洞庭星空露营活动。〔牵头单位：市文体广旅局、各县（市）区政府、镜泊湖旅游集团；完成时限：2024年9月底前〕

14.开展“跟着赛事去旅行”活动。举办中国镜泊湖半程马拉松赛、第八届中俄体育大会暨第二届中俄自行车跨境骑行活动、黑龙江省第二届机器人科技创新大赛、第二届中国初中篮球联赛全明星赛、绥芬河“中俄百团体育杯”乒乓百团大战、2024年“超级杯”全国气排球联赛北部赛区、2024年“健走中国”全国老年人持杖健走科学健身指导系列活动、第二届中俄滑启100速度轮滑系列赛、“智慧东宁 竞显荣耀”东宁第二届中俄韩全民电子竞技嘉年华总决赛等体育赛事活动，打造一批文化、旅游、体育融合品牌赛事。〔牵头单位：市文体广旅局、镜泊湖管理委员会、各县（市）区政府；配合单位：镜泊湖旅游集团；完成时限：2024年9月底前〕

15.开展美食品鉴活动。举办国色天香·牡丹江文化音乐啤酒节、百威啤酒节，整合东一中俄风情街、文化广场业态资源，持续推出“啤酒+美食+音乐”等休闲消费模式，打造区域消费新地标；办好特色烧烤系列美食活动，举办“盛夏夜·牡丹江”消费促进系列活动、七星不夜街烧烤节、中兴村音乐烧烤节、学府夜市、绥芬河自驾游营地露营烧烤节，带动城市周边露营地和品牌民宿，形成“烧烤+民宿+露营”的夏季休闲消费模式，丰富地方休闲度假文化，打造城市旅行地标；办好地域性特色美食活动，举办东宁松茸品鉴季、小朱家村渔猎节等美食活动，推出10大地域特色美食榜单，打造“食在牡丹江”宣传矩阵，在抖音、小红书、微信公众号等平台，推出镜泊湖鱼宴、林口㸆大鹅、石板大米、东北铁锅炖、满族老火锅、朝鲜族美食、俄式西餐、东北烧烤、横道筋饼、辛巴赫啤酒等10大地域特色美食，让美食成为我市文旅产业的金名片和新的经济增长点。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市商务局、市文体广旅局；完成时限：2024年9月底前〕

16.开展中俄地方性交流活动。举办2024中俄文化年系列活动、“伙伴之旅 未来之桥”中俄青少年文化交流活动、中俄青少年文化艺术节暨第二届青少年艺术国际竞赛展演、第八届中俄体育大会、“心‘绥’我动 畅游边城”2024中俄文化交流活动、第九届“中俄国际摄影展”、“中俄文化年”系列活动暨中俄青少年虎豹公园生态研学交流活动、“中俄文化年”系列活动暨中俄青少年机器人科技研学交流活动、“茸霸味蕾 打卡东宁”松茸品鉴季暨第37届中俄文化艺术节等中俄地方性交流活动，制造“街头遇见俄罗斯”“横道小镇的异域风情”等话题，丰富夏季文旅产品供给。积极参与第十四届中俄文化大集的展览与文化交流活动。〔牵头单位：各有关县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局、市外事办、市商务局；完成时限：2024年9月底前〕

（三）推出牡丹江优质好物

17.打造优质农产品。提升“黑土优品”品牌知名度。围绕大米、食用菌、蜂蜜等特色优质产业，深度讲好“更好、更绿、更香、更安全”的农产品品牌故事，为牡丹江优质农产品搭建旅游销售渠道。〔牵头单位：市农业农村局；配合单位：市文体广旅局、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

18.打造优质森林产品。增强“九珍十八品”“黑森”特色食品吸引力。推出森林食用菌、坚果、浆果、畜牧产品、蜂产品、饮品等系列产品，不断提升牡丹江森林食物影响力和产品附加值，为游客提供营养健康的森林级食品。〔牵头单位：市林业和草原局；配合单位：市文体广旅局、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

19.打造“牡丹江礼物”特色旅游品牌。充分发挥“牡丹江礼物”特色旅游商品品牌优势和镜泊湖、横道河子文创产品成果，增强我市历史文化特色和创意赋能元素，推出高附加值的文创产品，进一步扩大我市旅游商品知名度和影响力；持续优化“牡丹江礼物”实体店经营管理，组织线上线下展示和推广活动，有效拉动文旅新消费。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府、镜泊湖旅游集团；完成时限：持续推进〕

20.促进中俄商品互销。依托绥芬河、东宁俄罗斯商品销售渠道、进口商品跨境电商中心等销售平台，在沿边城市构建俄罗斯商品集散中心，将俄罗斯食品、俄罗斯酒水、俄罗斯工艺品等特色商品打造成牡丹江旅游的必选商品。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市商务局、市文体广旅局；完成时限：持续推进〕

- 推进文旅等业态融合发展

- 21.打造牡丹江精品演艺。依托市文化艺术学校、牡丹江师范学院举办经典剧目专场展演，创作话剧《英雄王二小》、复排京剧《智取威虎山》（选场）、京剧《红灯记》（选场）等一批增强人民精神力量的优秀文艺作品，丰富夏季演艺市场产品供给，营造良好的艺术氛围。〔牵头单位：市委宣传部、市文体广旅局；完成时限：2024年9月底前〕

- 22.探索文博游览新路径。围绕渤海上京遗址博物馆、绥芬河中共六大历史资料馆、东宁要塞纪念馆、中东铁路博物馆、杨子荣纪念馆、马骏纪念馆、八女投江遗址纪念馆等7家特色主题博物馆，推出精品展陈、实施博物馆预防性保护项目。举办杨子荣纪念馆：“永远跟党走”·庆祝中国共产党成立103周年主题活动；八女投江遗址纪念馆：“庆祝八一建军节——红色景区体验之旅主题活动”；东宁要塞纪念馆：“参观东宁要塞 体悟爱国情怀”等文博研学主题活动，探索打造红色经典、历史印记等主题游径。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：2024年9月底前〕

- 23.探索非遗旅游新模式。围绕满族刺绣、糖画、非遗美食制作、非遗剪纸等特色非遗项目，将非遗技艺、特色产品与旅游业态融合。开展文化和自然遗产日非遗宣传展示活动、2024牡丹江市首届全国朝鲜族非遗掷棍（尤茨）比赛、第二届牡丹江市朝鲜族民俗文化嘉年华暨非遗项目展示活动、非遗购物节、非遗进景区、“非遗进校园 文化润童心”等系列活动，探索打造非遗研学旅游新模式。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：2024年9月底前〕

- 24.加强文化旅游休闲街区建设。组织指导各地对符合条件的街区开展微改造精提升，因地制宜培育文化体验、购物消费、演艺娱乐、特色美食等业态。推进东一中俄风情街国家级旅游休闲街区、朝鲜民俗风情街省级旅游休闲街区建设，着力提升街区基础设施建设水平，丰富旅游业态，强化旅游服务管理和质量提升投入力度，打造地域特色旅游街区。〔牵头单位：各有关县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局；完成时限：持续推进〕

- 25.推动旅拍产业发展。引入头部旅拍企业，推出“艺术生活化，生活艺术化”的旅游新方式，策划沉浸式“在逃公主”旅拍场景和话题，打造一批主题旅拍热门打卡地。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局；完成时限：持续推进〕

（五）提升酒店民宿质量

26.提升酒店基础设施和服务水平。围绕卫生、安全、服务等方面，促进星级饭店设施配置、硬件建设等方面对标行业一流标准，为游客提供周到、细致、满意的住宿服务。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：市公安局、市商务局、市市场监管局、市卫健委、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

27.推动特色民宿标准化规范化。构建“牡丹江民宿”品牌，开展星级民宿评定，培育城市、森林、乡村和少数民族主题民宿，打造民宿集群与综合体；以宁安、海林、西安区、雪乡等为重点，评选推出十佳旅游民宿，进一步打造一批精品民宿，满足游客深睡眠、望星空等多层次、多样化需求。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府、大海林林业局；完成时限：持续推进〕

（六）优化旅游交通服务

28.规范旅游交通秩序。积极开展区域联合执法，在“两站一场”、重点旅游景区织密布控网格，保持“打非治违”高压态势，加强部门间合作、区域间联合，加大道路运输非法营运的整治打击力度。旅游行政部门加强对旅行社的监督管理，坚决打击雇佣未取得相应客运经营许可和未持有有效道路运输证等情况的车辆。强化旅游包车执法监督，重点整治超越许可事项经营、未持有效包车客运标志牌经营等违规运营行为。深化出租汽车市场整治，严厉查处出租汽车拒载、议价、故意绕道行驶、强行拼客、途中甩客等违法违规行为，集中整治网络预约出租汽车乱象。〔牵头单位：市交通局；配合单位：市公安局，各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

29.推动汽车租赁便捷化。引导汽车租赁企业在重点机场、车站等游客集散区域设立网点，为游客办理取车还车业务提供最大便利。〔牵头单位：市交通局、各县（市）区政府；配合单位：中国铁路哈尔滨局集团有限公司牡丹江站、黑龙江省机场管理有限公司牡丹江机场分公司；完成时限：持续推进〕

30.完善自驾游基础保障。围绕自驾游主题线路，加强配套交通、观景平台、服务区厕所、加油站、通信信号、自驾游营地等配套建设，加强沿线景观营造，丰富自驾车全域旅游线路产品。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市文体广旅局、市交通局，完成时限：持续推进〕

31.保障旅游交通安全。加强对旅行社包车的安全管理，重点检查“五不租”要求落实情况，规范旅行社租车行为，防范交通安全事故，筑牢道路交通安全防线。文旅、气象、公安等部门及时发布天气、道路等预警预报信息，引导旅游企业提前应对，确保游客安全合理出行，营造安全稳定的旅游环境。〔牵头单位：市公安局、市文体广旅局、市交通局；配合单位：市旅游工作联席会议相关成员单位、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

（七）优化旅游服务和基础设施

32.完善“文旅体验官”制度。持续推动“文旅体验官”制度落实，积极招募“文旅体验官”，围绕文旅场所，从游客角度出发，在服务、安全、交通、卫生、购物、餐饮等涉旅要素方面进行体验式监督，提出建设性意见，推动解决影响游客旅游体验的难点、堵点问题，不断提升游客满意度、舒适度、称心度。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：镜泊湖管委会、各县（市）区政府、大海林林业局、市旅游工作联席会议相关成员单位；完成时限：持续推进〕

33.落实旅游企业“首席质量官”制度。进一步鼓励和支持旅游行业建立健全质量管理体系，由各旅游企业按照标准设立“首席质量官”，落实旅游行业质量建设主体责任，促进旅游企业创新质量服务管理模式。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

34.提升从业人员能力素质。加强导游队伍建设，严格规范导游执业行为，建立导游行业“正负面清单”，评选“龙江服务之星”，实施“龙江金牌导游”培养计划，推进导游服务供给与游客消费需求更加匹配。加大对旅行社、景区景点从业人员的培训指导，提高涉旅行业服务水平。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

35.提升旅游景区基础建设。以基础设施和服务水平为重点，不断完善提升A级旅游景区指示标识、安全设施、停车场、旅游厕所、游客服务中心、智慧旅游平台等基础设施，引导景区推进公共充电基础设施建设，优先在4A级以上重点景区设立电动汽车公共充电区域，进一步丰富景区业态、提升服务品质、提供便捷游览、保证旅游安全，提升游客满意度。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：镜泊湖管委会、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

36.推动文旅产业提质扩容。立足现代旅游消费需求，推动文旅产业与其他相关产业深度融合。不断加强文旅产业招商引资，推动休闲度假、旅游康养、文化娱乐等文旅产业项目落地，以项目带动发展，推进文旅产业转型升级提质扩容。〔牵头单位：各县（市）区政府；配合单位：市旅游工作联席会议相关成员单位；完成时限：持续推进〕

37.推进智慧旅游建设。积极推广应用“一部手机游牡丹江”小程序，为游客提供本地旅游攻略、旅游信息查询和内容发布等覆盖全旅游场景的线上服务，聚合景区、酒店民宿、出行信息等板块，为游客提供便捷的一站式旅游信息服务。支持“中俄跨境无障碍服务”示范项目建设，力争实现中俄跨境旅游无障碍服务，提升游客数字化体验。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：市外事办、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

（八）维护旅游市场环境安全有序

38.开展夏季旅游市场专项整治行动。全面复盘旅游市场问题和不足，落实分管部门主体责任，制定长效整治措施。各县（市）区要围绕热点旅游线路和节点，实施“网格化”监管，严格实行先行赔付机制。要加大夏季旅游市场秩序专项整治，集中查处曝光一批社会反映强烈、情节恶劣的违法违规经营案件。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：市旅游工作联席会议相关成员单位、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

39.强化涉旅领域安全生产。落实文化和旅游领域安全生产治本攻坚三年行动，按照《牡丹江市旅游景区消防安全管理办法》，加强畅通“生命通道”专项治理，强化特种设备和电动自行车全链条安全监管，组织安全生产培训和应急演练，落实文旅安全官制度，开展旅游景区、等级旅游民宿、大型文旅活动等重点区域的服务督导，加大对旅游景区内及周边的餐饮单位食品安全、燃气安全和公共场所卫生安全检查力度，确保涉旅领域安全有序。〔牵头单位：市文体广旅局、市市场监管局、市应急管理局、市卫健委、市消防救援支队；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

40.正向引导社会舆论。建立舆情引导处置专班，实行旅游市场舆情动态监测，分析研判舆情发展态势，依法依规妥善处置，正向引导社会舆论。〔牵头单位：市委宣传部、市委网信办、市文体广旅局；配合单位：市旅游工作联席会议相关成员单位、各县（市）区政府；完成时限：2024年9月底前〕

（九）持续开展文旅推广营销

41.加大主流媒体宣推力度。推动央媒省媒、内宣外宣、网上网下一体宣推。加强“冬赏冰雪夏纳凉，寒来暑往牡丹江”形象宣传，开展“龙年游龙江 必到牡丹江”“畅游牡丹江 幸福新旅程”系列宣推活动；邀请主流媒体、网络大V到牡丹江体验采访；积极筹备参与“歌声里的黑龙江”“故事里的黑龙江”等媒体传播活动，多角度、全方位宣传牡丹江文旅特色亮点。〔牵头单位：市委宣传部、市文体广旅局、市委网信办；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

42.加强新媒体综合推广营销力度。建立“新媒出创意、旅游‘大V’带流量、小红书发笔记、全媒同传播”营销体系，强化新媒体头部企业合作，通过拍摄制作微短剧、短视频、微纪录片等网络视听新业态产品，培育我市本地旅游博主和创作主体，策划“带温度、能共鸣、有生活”的爆款视频。评选“十佳文旅推荐官”为家乡文旅宣传代言，围绕“心灵中的牡丹江、眼球中的牡丹江、舌尖上的牡丹江”宣传推广牡丹江城市形象。〔牵头单位：市委宣传部、市文体广旅局、市委网信办；配合单位：各县（市）区政府、市融媒体中心；完成时限：持续推进〕

43.探索载体多元的营销推广模式。加大线上线下宣传推广力度，积极做好夏季广告宣传、专区展示建设和创意推广等活动，沉浸式展现我市夏季旅游特色；在央媒、两站一场、公共交通车厢车体等区域投放夏季旅游形象广告；策划“幸运旅游牡丹江·现房豪礼领回家”主题活动，依托优质的文旅资源和诚意满满的宠客政策，让每一名游客感受到牡丹江的热忱；利用新媒体、门户网站等平台通过图片、短视频、微短剧等形式展示牡丹江夏季旅游特色；利用好第六届全省旅游产业发展大会，全方位、多渠道宣传推广牡丹江特色文旅品牌。〔牵头单位：市委宣传部、市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府、市融媒体中心、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；完成时限：持续推进〕

44.深化重点地区互游合作。以“龙年游龙江 必到牡丹江”为主题，在广州、深圳等地开展文旅推介活动，通过推介活动等形式，深化龙粤两省、牡莞两地重要客源市场间的合作交流，鼓励地区间相互借助平台渠道优势进行宣传展示，有效推动区域间产品共建、资源共享、客源互送。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

四、政策措施

（一）加大“引客入省”力度

45.制定夏季旅游优惠政策。继续推出“旅游惠民一卡通”、旅游消费券，刺激旅游消费市场。鼓励各县（市）区推出夏季旅游促销费举措，旅行社推出亲子游、研学游、暑假游优惠套餐，景区推出门票减免或折扣优惠活动，做热研学游、亲子游、学生游市场。〔牵头单位：各县（市）区政府、镜泊湖旅游集团、大海林林业局、柴河林业局；配合单位：市文体广旅局；完成时限：持续推进〕

46.落实“引客入省”奖励办法。落实“引客入省”奖励政策，加强旅行社“引客入省”奖励政策的宣传力度，激励旅行社申报“引客入省”积极性，吸引旅行社向我市输送更多省外游客。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

47.推动跨境游发展。将跨境旅游作为全市旅游产业发展的重点方向，突出创新引领，精准策划一系列精品文旅体融合活动，聚焦“旅游+体育”“旅游+文化（研学）”“旅游+自驾”“旅游+医疗”“旅游+冰雪”，全方位构建跨境体育赛事、研学游、自驾游、康养游、冰雪游新模式、新产品。鼓励引导旅行社设计打造更多更优的跨境游产品，吸引更多俄罗斯游客入境旅游，进一步规范跨境游市场秩序，优化跨境旅游服务，简化跨境游审批流程。〔牵头单位：市文体广旅局、各有关县（市）区政府；配合单位：市交通局；完成时限：持续推进〕

（二）健全市场机制

48.发挥旅游市场主体积极性。积极推动国内外优质企业引进，重点吸引旅游科技、旅游装备、旅游服务、旅游运营等方面的优质企业进入我市旅游市场。为影视剧、综艺节目等视听节目在我市取景拍摄提供支持和服务。重点培育一批在国内外具有一定影响力的旅游企业和旅游配套品、衍生品企业，积极引导和支持中小微旅游企业特色发展。〔牵头单位：市旅游工作联席会议相关成员单位、各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

49.加强行业自律监管。行业协会要发挥好中介职能作用，做好与旅游相关的行业自律、行业管理和从业人员培训、相关评选等工作，依照《黑龙江省十大涉旅行业诚信自律公约》，建立行业规范和标准，实施“黑白名单”机制。加强部门、行业和地方信用信息整合，推进“守信联合激励、失信联合惩戒”。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：各县（市）区政府；完成时限：持续推进〕

五、保障机制

50.形成闭环工作机制。

（1）形成工作合力。本方案印发之日起至10月8日开展夏季避暑旅游“百日行动”，市旅游工作联席会议办公室要强化统筹推进、综合协调；各相关单位要履职尽责、协同配合，在规划设计、基础建设、公共服务和规范管理等方面共同发力；各县（市）区要加强区域内相关工作的科学谋划、组织协调和有力推动，确保各项工作任务有效落实。各县（市）区、各相关单位要指派一名联络员对接市旅游工作联席会议办公室，于每周三报送一周以来“百日行动”工作情况（包括但不限于特色旅游产品、文旅活动、工作亮点、旅游数据、宣推成果和典型案例等）至邮箱：mdjtgk@126.com。

（2）细化工作措施。各县（市）区、市直相关单位对照总体实施方案，制定本区域、本领域夏季旅游工作子方案，形成“1+N”有效模式，切实做好任务分解和跟踪督导，将各项重点任务纳入领导责任体系、工作推进体系、考核评价体系和督导问责体系等“四个体系”闭环推进落实。

（3）总结经验成果。在夏季避暑旅游“百日行动”结束后，市旅游工作联席会议将对各县（市）区、市直相关单位工作成效进行综合评估、复盘晾晒，对于成效突出的，将予以通报表扬，并总结推广成功经验；对于落实过程中暴露出的问题和不足，要及时查摆剖析原因、制定整改措施。〔牵头单位：市文体广旅局；配合单位：市旅游工作联席会议相关成员单位、各县（市）区政府；完成时限：2024年10月8日前〕