## 附表1..项目申报表
附件1：
黑龙江省东宁市塞北江南乡村振兴项目实施情况
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 主要建设内容 | 投资来源 | 投资金额 | 已支出金额 | 项目绩效目标及完成情况
合计 |  |  |  |  | 1000 | 1000
1 | 东宁镇万鹿沟村菌包厂建设项目 | 东宁镇万鹿沟村 | 建设生产车间3000平方米，养菌车间4000平方米，购置黑木耳菌包生产线一套，建设水、电、路等配套设施。 | 县级自筹资金 | 153.6 | 157 | 产出指标：建设菌包厂1座，项目质量合格率100%，项目完工率100%，特色产业带动村集体收入≥100万元，受益群众满意率≥95%。已完成建设，带动村集体收入195万元。
2 | 东宁镇转角楼村采摘棚室建设项目 | 东宁镇转角楼村 | 项目建设蔬菜棚室温室8栋，冷棚4栋，规划建设采摘服务中心，建设水、电、路等配套设施。 | 县级自筹资金 | 194.74 | 194.74 | 产出指标：建设边沟762米，暖冷棚12栋，砂石路1980平方米，深水井4座，项目质量合格率100%，项目完工率100%，特色产业带动村集体收入≥32万元，受益群众满意率≥95%。已完成建设，带动村集体收入37.5万元。
3 | 三岔口镇幸福村配套设施建设项目 | 三岔口镇幸福村 | 硬化道路3540延长米，硬化沿路边沟1143延长米，购置太阳能路灯150盏。 | 县级自筹资金 | 320 | 320 | 产出指标：建设道路3950延长米，沿路边沟1126延长米，安装太阳能路灯150盏，项目质量合格率100%，项目完工率100%， 受益群众满意率≥95%。已完成建设。
4 | 东宁镇北河沿村木耳园区配套机械项目 | 东宁镇北河沿村 | 购置挖掘机1台、铲车1台。 | 县级自筹资金 | 45.66 | 45.66 | 产出指标：铲车1辆，挖掘机1辆，项目质量合格率100%，项目完工率100%， 受益群众满意率≥95%。已完成建设。
6 | 东宁镇万鹿沟村菌包厂挡土墙项目 | 东宁镇万鹿沟村 | 新建挡土墙126米。 | 县级自筹资金 | 80 | 79.7 | 产出指标：建设新建挡土墙126米，项目质量合格率100%，项目完工率100%， 受益群众满意率≥95%。已完成建设。
7 | 东宁镇革命老区路灯项目 | 东宁镇暖一村、暖二村、北河沿村、万鹿沟村、转角楼村 | 安装484盏路灯。 | 县级自筹资金 | 121 | 118.6 | 产出指标：建设新建道路2000平方米，双管圆涵1座，项目质量合格率100%，项目完工率100%， 受益群众满意率≥95%。已完成建设。
8 | 东宁镇暖一村、暖二村、北河沿村彩票公益金二期项目 | 东宁镇暖一村、暖二村、北河沿村 | 暖一村恢复路面、边沟，暖二村新建道路2000平方米，北河沿村铺设双管圆涵1座 | 县级自筹资金 | 85 | 84.3 | 产出指标： 安装路灯484盏，项目质量合格率100%，项目完工率100%， 受益群众满意率≥95%。已完成建设。