## 7月5日定稿 (hidden)
牡丹江市城区交通秩序整治百日攻坚战工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 启动（完成）时限
1 | 严厉整治违法违规10种行为 | 严查机动车驾驶员无证驾驶，不按规定车道行驶，逆向行驶，争道抢行，乱鸣笛，开车打手机等交通违法违规行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
2 |  | 严查非机动车（电瓶车、快递外卖车辆）、闯红灯、不按规定车道行驶、逆行等交通违法行为。 | 公安局 | 城管局 交通局 住建局 邮政局 | 2019-07-15
3 |  | 严查酒驾、醉驾、毒驾、假牌假证套牌等严重交通违法行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
4 |  | 纠正行人不遵守信号灯，不走人行横道线，闯红灯，翻越护栏等违法、违规、不文明行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
5 |  | 严查大货车、渣土车、超载超速、抢道、溢洒渣土等行为。 | 交通局 | 公安局 城管局 | 2019-07-15
6 |  | 市区内严禁大型货车夜间不文明作业，干扰居民正常休息。 | 城管局 | 住建局 | 2019-07-15
7 |  | 规范机动车外观乱涂乱画，车容车貌不洁行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
8 |  | 开展机动车不礼让行人专项整治。 | 公安局 |  | 2019-07-15
9 |  | 加大对火车站、机场、客运站周边非法载客、乱停乱放等交通乱象及商贩占道经营等不文明行为的打击力度。 | 交通局 | 公安局 城管局 | 2019-07-15
10 |  | 加大对建材市场、农贸市场周边环境进行整治。对市区交通干扰较大占道经营市场进行规范，取缔占道经营。 | 城管局 | 公安局 交通局 | 2019-07-15
11 | 强化措施保障 | 针对堵点、乱点、违法违规行为多发区域重新划分执法网格，明确任务、落实责任。 | 公安局 | 城管局 | 7月底前
12 |  | 形成警民联合整治交通乱象执法小队，对网格内的社区进行巡视，及时纠正违法违规行为。 | 各区政府 | 公安局 城管局 | 7月底前
13 |  | 集中整治重点区域、重点时段、重点道路每周开展不少于2次的集中统一行动。 | 公安局 | 城管局 交通局 住建局 | 7月底前
14 |  | 对37处市区交通堵点、乱点问题，采取“一点一策”的方式进行综合治理。（附表） | 公安局 | 财政局 公安局 住建局 城管局 交通局 | 10月底前
15 |  | 严格执法，加大现场执法力度，对违法违规行为一律按上限进行处罚。 | 公安局 | 交通局 城管局 | 2019-07-15
16 |  | 加快指挥中心信号灯联网控制，进一步优化信号灯配时。年底前，对光华街、平安街、东四条路等主要道路的信号灯全部光纤全部接入到智能中心。改善交警指挥模式，提高见警率。将更多的警力投放到查处现场交通违法行为之中。 | 公安局 |  | 10月底前
17 | 优先发展城市公共交通 | 修订完善《牡丹江市优先发展公共交通指导意见》。 | 交通运输局 | 自然资源局 住建局 公安局 城管局 财政局 | 10月底前
18 |  | 结合世行高寒城市智能公交项目，建设1处公交枢纽中心、1个公交保养厂和2处功能完备的公交首末站，建设3处充电站。合理调整平安街、东四条路等道路公交站点设置，避免公交站点对称设置、占用机动车道设置。 | 住建局 | 交通局 自然资源局 城管局 公安局 | 10月底前
19 |  | 加大财政补贴力度，发改委研究、论证、审批开通票价2元的公交车。挖掘虹云桥等现有城市闲置空间，作为公交车场站，将市区内的占道公交场站进行迁移，还路于民。 | 发改委 | 城管局 | 7月底前
20 | 优先发展城市公共交通 | 开通光华街（裕民路至西三条路）、新华路至西三条路至乌苏里路（地明街至八面通街）两条公交专用车道，早晚时间07：30至08：30，16：30至17：30。开展定制公交、镇村公交及旅游公交专线等业务。开展50换1行动，针对高中、初中、小学开展定制公交车（校车）。开通江南开发区至市区空调专线；开辟一条江南开发区围绕新建的中小学校运营的公交线路。开通火车站、客运站、飞机场转乘公交线路。 | 交通运输局 | 公安局 教育局 | 7月底前 8月底前
21 |  | 加快智能公交建设项目，实现交通运管、公安、公交平台资源共享，合理调度公交车运行。实现智能化减人、增效、便捷、安全。 | 交通运输局 | 公安局 | 10月底前
22 |  | 火车站广场、机场、医院等公共经营场所允许出租车进场，合理施划出租车专用通道。坚决打击违法占用公交站点停车的交通违法行为。 | 交通运输局 | 城管局 卫计委 公安局 | 7月15日前
23 | 整治乱停乱 放行为 | 对城区的停车场、停车泊位进行全面的排查梳理和确认。科学合理对路内、路外停车泊位进行施划。 | 城管局 | 公安局 | 10月底前
24 |  | 改变停车管理模式，委托有资质的企业统一进行管理、运营。采取停车收费“收支两条线”的办法对市区停车收费进行管理。研究智能停车，严格审批停车场，停车管理一张网。 | 城管局 | 财政局 公安局 | 10月底前
25 |  | 清理整治门前私设、私圈停车、收费。 | 城管局 | 公安局 | 10月底前
26 |  | 取缔市区占道停车场。对北龙市场、东一条路平安街至牡丹街等路内设置的停车场进行取缔，还路于民。 | 城管局 | 公安局 | 10月底前
27 |  | 规范停车场设置，取缔干扰通行的停车场出入口，对主干路禁止设置停车场出入口，次干路、支路同一路段内禁止设置超过2个（含）以上的停车场出入口，对路口50米范围内的停车场开口进行取缔。 | 城管局 | 公安局 住建局 | 10月底前
28 |  | 合理规划停车区域和路内停车区域。为方便居民停车需求，科学合理的利用非主干路允许车辆夜间限时停放。 | 公安局 |  | 10月底前
29 |  | 取缔违法“圈地”，挖掘停车空间资源。鼓励政府机关、企事业单位停车场向居民夜间开放，尽可能的方便群众停车。拆除政府部门私设围挡。党政办公中心南停车场向社会开放。 | 城管局 | 市直各部门 | 10月底前
30 | 全面排查交通设施 | 及时修缮信号灯，及时完善施工收尾。排查并规范设置交通标志、标线。 | 公安局 |  | 10月底前
31 |  | 设置必要的隔离设施。西三条路、牡丹江大桥、北太平路、乌苏里路、新华路的危险路段设置隔离护栏。 | 公安局 | 财政局 | 10月底前
32 |  | 加强道路交通护栏的维护。对护栏损坏、歪斜及配套设施进行补齐。 | 公安局 | 住建局 财政局 | 10月底前
33 |  | 对东一条路平安街、太平路七星街、太平路牡丹街、太平路平安街等行人过街集中路口，设置路上隔离护栏，采取强制隔离的方式，引导行人通过地下通道过街。 | 公安局 | 住建局 财政局 人防办 城管局 | 10月底前
34 |  | 优化交通信号灯配时，对设置不符合安全顺畅通行的路段、时段进行优化调整。 | 公安局 |  | 7月底前
35 |  | 充分发挥大数据的作用。为规划、运营、出行提供科学合理的数据支撑，利用28块诱导屏，提前对拥堵路段进行提示。 | 公安局 |  | 8月15日前
36 | 建立科学考评机制 | 由交通整治办公室邀请人大政协代表委员组成考核组，对百日会战各项工作开展情况实行百分制考核。 | 交通秩序整治办公室 | 公安局 交通局 城管局 住建局 人防办 | 8月15日前
37 |  | 制定专项考核方案，按具体工作完成情况打分。 | 交通秩序整治办公室 | 公安局 交通局 城管局 住建局 人防办 | 8月15日前
38 |  | 发挥示范引领作用，评选十佳停车场、十佳交通示范小区、十佳文明路、十佳文明路口、十佳社区形象单位。 | 交通秩序整治办公室 | 公安局 交通局 城管局 住建局 人防办 | 10月15前
39 | 强化领导，推动全社会共同参与 | 成立交通秩序百日攻坚战领导小组，由市政府主要领导任组长，各职能部门参与，下设办公室。 | 政府办 |  | 7月10日前
40 |  | 制定符合牡丹江市市区实际的停车管理办法，交通影响评价管理办法，建设项目配建停车管理办法。 | 城管局 | 交通局 司法局 发改委 财政局 公安局 自然资源局 | 10月底前
41 |  | 倡导鼓励绿色出行。党政机关、企事业单位干部职工带头乘坐公共交通工具上下班和出行，每年至少达到两个月以上。各级工会为职工绿色出行创造福利条件。 | 总工会 | 市政府各部门 | 11月底前
42 |  | 打通断头路。打通西小一条路、西小二条路、南小景福街等市区“断头路”，完善打通道路的交通标志、标线，缓解主、次干路、支路交通压力。 | 各区政府 | 城管局 公安局 住建局 自然资源局 | 9月底前
43 |  | 科学调整市区中小学上学、放学时间，避免上学送子流与上班车流叠加。 | 教育局 | 公安局 | 8月底前
44 |  | 制定差异化停车收费和管理政策，推动分区域、分路段、分时段、分车型的停车收费标准。 | 发改委 | 城管局 公安局 | 10月底前
45 |  | 组织社会力量积极参加交通协同共治。组织志愿者参加交通秩序维护工作，劝阻不文明行为。 | 公安局 |  | 6月底前
46 |  | 提升市民文明交通素质，强化交通安全宣传工作。曝光不文明行为，传媒开辟专栏，加大曝光力度，跟踪问效。 | 新闻传媒 |  | 7月底前
47 |  | 公安交警在微信平台曝光不文明行为。协调城市LED屏幕，对违法行为进行曝光，扩大震慑作用。 | 公安局 | 城管局 | 7月底前

## Sheet1 (hidden)
牡丹江市城区交通秩序整治百日攻坚战工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 启动（完成）时限
1 | 严厉整治违法违规10种行为 | 严查机动车驾驶员无证驾驶，不按规定车道行驶，逆向行驶，争道抢行，乱鸣笛，开车打手机等交通违法违规行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
2 |  | 严查非机动车（电瓶车、快递外卖车辆）、闯红灯、不按规定车道行驶、逆行等交通违法行为。 | 公安局 | 城管局 交通局 住建局 邮政局 | 2019-07-15
3 |  | 严查酒驾、醉驾、毒驾、假牌假证套牌等严重交通违法行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
4 |  | 纠正行人不遵守信号灯，不走人行横道线，闯红灯，翻越护栏等违法、违规、不文明行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
5 |  | 严查大货车、渣土车、超载超速、抢道、溢洒渣土等行为。 | 交通局 | 公安局 城管局 | 2019-07-15
6 |  | 市区内严禁大型货车夜间不文明作业，干扰居民正常休息。 | 城管局 | 住建局 | 2019-07-15
7 |  | 规范机动车外观乱涂乱画，车容车貌不洁行为。 | 公安局 |  | 2019-07-15
8 |  | 开展机动车不礼让行人专项整治。 | 公安局 |  | 2019-07-15
9 |  | 加大对火车站、机场、客运站周边非法载客、乱停乱放等交通乱象及商贩占道经营等不文明行为的打击力度。 | 交通局 | 公安局 城管局 | 2019-07-15
10 |  | 加大对建材市场、农贸市场周边环境进行整治。对市区交通干扰较大占道经营市场进行规范，取缔占道经营。 | 城管局 | 公安局 交通局 | 2019-07-15
11 | 强化措施保障 | 针对堵点、乱点、违法违规行为多发区域重新划分执法网格，明确任务、落实责任。 | 公安局 | 城管局 | 7月底前
12 |  | 形成警民联合整治交通乱象执法小队，对网格内的社区进行巡视，及时纠正违法违规行为。 | 各区政府 | 公安局 城管局 | 7月底前
13 |  | 集中整治重点区域、重点时段、重点道路每周开展不少于2次的集中统一行动。 | 公安局 | 城管局 交通局 住建局 | 7月底前
14 |  | 对37处市区交通堵点、乱点问题，采取“一点一策”的方式进行综合治理。（附表） | 公安局 | 财政局 住建局 城管局 交通局 | 10月底前
15 |  | 严格执法，加大现场执法力度，对违法违规行为一律按上限进行处罚。 | 公安局 | 交通局 城管局 | 7月15日前
16 |  | 加快指挥中心信号灯联网控制，进一步优化信号灯配时。年底前，对光华街、平安街、东四条路等主要道路的信号灯全部光纤全部接入到智能中心。改善交警指挥模式，提高见警率。将更多的警力投放到查处现场交通违法行为之中。 | 公安局 |  | 10月底前
17 | 优先发展城市公共交通 | 修订完善《牡丹江市优先发展公共交通指导意见》。 | 交通运输局 | 自然资源局 住建局 公安局 城管局 财政局 | 10月底前
18 |  | 结合世行高寒城市智能公交项目，建设1处公交枢纽中心、1个公交保养厂和2处功能完备的公交首末站，建设3处充电站。合理调整平安街、东四条路等道路公交站点设置，避免公交站点对称设置、占用机动车道设置。 | 住建局 | 交通局 自然资源局 城管局 公安局 | 10月底前
19 |  | 加大财政补贴力度，发改委研究、论证、审批开通票价2元的公交车。挖掘虹云桥等现有城市闲置空间，作为公交车场站，将市区内的占道公交场站进行迁移，还路于民。 | 发改委 | 城管局 | 7月底前
20 | 优先发展城市公共交通 | 开通光华街（裕民路至西三条路）、新华路至西三条路至乌苏里路（地明街至八面通街）两条公交专用车道，早晚时间07：30至08：30，16：30至17：30。开展定制公交、镇村公交及旅游公交专线等业务。开展50换1行动，针对高中、初中、小学开展定制公交车（校车）。开通江南开发区至市区空调专线；开辟一条江南开发区围绕新建的中小学校运营的公交线路。开通火车站、客运站、飞机场转乘公交线路。 | 交通运输局 | 公安局 教育局 | 7月底前 8月底前
21 |  | 加快智能公交建设项目，实现交通运管、公安、公交平台资源共享，合理调度公交车运行。实现智能化减人、增效、便捷、安全。 | 交通运输局 | 公安局 | 10月底前
22 |  | 火车站广场、机场、医院等公共经营场所允许出租车进场，合理施划出租车专用通道。坚决打击违法占用公交站点停车的交通违法行为。 | 交通运输局 | 城管局 卫计委 公安局 | 7月15日前
23 | 整治乱停乱 放行为 | 对城区的停车场、停车泊位进行全面的排查梳理和确认。科学合理对路内、路外停车泊位进行施划。 | 城管局 | 公安局 | 10月底前
24 |  | 改变停车管理模式，委托有资质的企业统一进行管理、运营。采取停车收费“收支两条线”的办法对市区停车收费进行管理。研究智能停车，严格审批停车场，停车管理一张网。 | 城管局 | 财政局 公安局 | 10月底前
25 |  | 清理整治门前私设、私圈停车、收费。 | 城管局 | 公安局 | 10月底前
26 |  | 取缔市区占道停车场。对北龙市场、东一条路平安街至牡丹街等路内设置的停车场进行取缔，还路于民。 | 城管局 | 公安局 | 10月底前
27 |  | 规范停车场设置，取缔干扰通行的停车场出入口，对主干路禁止设置停车场出入口，次干路、支路同一路段内禁止设置超过2个（含）以上的停车场出入口，对路口50米范围内的停车场开口进行取缔。 | 城管局 | 公安局 住建局 | 10月底前
28 |  | 合理规划停车区域和路内停车区域。为方便居民停车需求，科学合理的利用非主干路允许车辆夜间限时停放。 | 公安局 |  | 10月底前
29 |  | 取缔违法“圈地”，挖掘停车空间资源。鼓励政府机关、企事业单位停车场向居民夜间开放，尽可能的方便群众停车。拆除政府部门私设围挡。党政办公中心南停车场向社会开放。 | 城管局 | 市直各部门 | 10月底前
30 | 全面排查交通设施 | 及时修缮信号灯，及时完善施工收尾。排查并规范设置交通标志、标线。 | 公安局 |  | 10月底前
31 |  | 设置必要的隔离设施。西三条路、牡丹江大桥、北太平路、乌苏里路、新华路的危险路段设置隔离护栏。 | 公安局 | 财政局 | 10月底前
32 |  | 加强道路交通护栏的维护。对护栏损坏、歪斜及配套设施进行补齐。 | 公安局 | 住建局 财政局 | 10月底前
33 |  | 对东一条路平安街、太平路七星街、太平路牡丹街、太平路平安街等行人过街集中路口，设置路上隔离护栏，采取强制隔离的方式，引导行人通过地下通道过街。 | 公安局 | 住建局 财政局 人防办 城管局 | 10月底前
34 |  | 优化交通信号灯配时，对设置不符合安全顺畅通行的路段、时段进行优化调整。 | 公安局 |  | 7月底前
35 |  | 充分发挥大数据的作用。为规划、运营、出行提供科学合理的数据支撑，利用28块诱导屏，提前对拥堵路段进行提示。 | 公安局 |  | 8月15日前
36 | 建立科学考评机制 | 由交通整治办公室邀请人大政协代表委员组成考核组，对百日会战各项工作开展情况实行百分制考核。 | 交通秩序整治办公室 | 公安局 交通局 城管局 住建局 人防办 | 8月15日前
37 |  | 制定专项考核方案，按具体工作完成情况打分。 | 交通秩序整治办公室 | 公安局 交通局 城管局 住建局 人防办 | 8月15日前
38 |  | 发挥示范引领作用，评选十佳停车场、十佳交通示范小区、十佳文明路、十佳文明路口、十佳社区形象单位。 | 交通秩序整治办公室 | 公安局 交通局 城管局 住建局 人防办 | 10月15前
39 | 强化领导，推动全社会共同参与 | 成立交通秩序百日攻坚战领导小组，由市政府主要领导任组长，各职能部门参与，下设办公室。 | 政府办 |  | 7月10日前
40 |  | 制定符合牡丹江市市区实际的停车管理办法，交通影响评价管理办法，建设项目配建停车管理办法。 | 城管局 | 交通局 司法局 发改委 财政局 公安局 自然资源局 | 10月底前
41 |  | 倡导鼓励绿色出行。党政机关、企事业单位干部职工带头乘坐公共交通工具上下班和出行，每年至少达到两个月以上。各级工会为职工绿色出行创造福利条件。 | 总工会 | 市政府各部门 | 11月底前
42 |  | 打通断头路。打通西小一条路、西小二条路、南小景福街等市区“断头路”，完善打通道路的交通标志、标线，缓解主、次干路、支路交通压力。 | 各区政府 | 城管局 公安局 住建局 自然资源局 | 9月底前
43 |  | 科学调整市区中小学上学、放学时间，避免上学送子流与上班车流叠加。 | 教育局 | 公安局 | 8月底前
44 |  | 制定差异化停车收费和管理政策，推动分区域、分路段、分时段、分车型的停车收费标准。 | 发改委 | 城管局 公安局 | 10月底前
45 |  | 组织社会力量积极参加交通协同共治。组织志愿者参加交通秩序维护工作，劝阻不文明行为。 | 公安局 |  | 7月底前
46 |  | 提升市民文明交通素质，强化交通安全宣传工作。曝光不文明行为，传媒开辟专栏，加大曝光力度，跟踪问效。 | 新闻传媒 |  | 7月底前
47 |  | 公安交警在微信平台曝光不文明行为。协调城市LED屏幕，对违法行为进行曝光，扩大震慑作用。 | 公安局 | 城管局 | 7月底前

## Sheet2 (hidden)
牡丹江市城区交通秩序整治百日攻坚战工作任务分解表
序号 | 工作分类 | 工作任务 | 工作目标 | 工作部门
1 | 严厉整治车辆交通违法 | 严查机动车驾驶人无证驾驶，不按规定车道行驶，逆向行驶，争道抢行，不避让应急车辆，乱鸣笛，开车打手机等交通违法违规行为。 | 通过严查机动车违法，进一步规范市区交通秩序。减少因此类交通违法对市区交通秩序的干扰，常态化开展工作。 | 公安局
2 |  | 严查酒驾、醉驾、毒驾、假牌假证套牌等严重交通违法行为。 | 坚决打击此类严重交通违法行为，降低因此类交通违法行为导致的道路交通事故。常态化开展工作。
3 |  | 严查大型货车、渣土车、超载超速、抢道、溢洒渣土、放大号不清等行为。 | 严格控制大型货车、渣土车通行，保障道路交通安全。常态化开展工作。
4 |  | 市区内严禁大型货车夜间不文明作业，干扰居民正常休息。 | 强化源头管理、违法打击力度，控制大型货车夜间通行。常态化开展工作。
5 |  | 开展机动车不礼让行人专项整治。 | 提升城市整体形象，建立车辆、行人和谐的通行环境。常态化开展工作。 | 公安局
6 |  | 严查非机动车（电瓶车、快递外卖车辆）、闯红灯、不按规定车道行驶、逆行等交通违法行为。 | 通过严查严控，强化源头治理减少非机动车、电动车的交通违法和不文明驾驶行为。常态化开展工作。
7 | 严格规范行人通行 | 纠正行人不遵守信号灯，不走人行横道线，闯红灯，翻越护栏等违法、违规、不文明行为。 | 提高行人的安全守法意识，减少因行人违法引发的道路交通事故。常态化开展工作。
8 |  | 对东一条路平安街、太平路七星街、太平路牡丹街、太平路平安街等行人过街集中路口，设置路上隔离护栏，采取强制隔离的方式，引导行人通过地下通道过街。 | 通过设置隔离护栏，引导行人通过地下过街，为行人通行创造良好的道路交通环境，减少车辆、行人冲突。10月底前完成。
9 | 全面保障道路通行条件 | 加快指挥中心信号灯联网控制，进一步优化信号灯配时。年底前，对光华街、平安街、东四条路等主要道路的信号灯全部光纤全部接入到智能中心。改善交警指挥模式，提高见警率。将更多的警力投放到查处现场交通违法行为之中。 | 充分发挥智能交通指挥中心的作用，解放警力，查处现场交通违法。10月底前完成。
10 |  | 清理整治门前私设、私圈停车、收费。 | 深入净化道路交通秩序，保障车辆、行人通行空间。常态化开展工作。常态化开展工作。
11 |  | 取缔市区占道停车场。对北龙市场、东一条路平安街至牡丹街等路内设置的停车场进行取缔，还路于民。 | 最大限度挖掘通行空间资源，减少因占道停车对正常车辆、行人通行的干扰。10月底前完成。
12 |  | 规范停车场设置，取缔干扰通行的停车场出入口，对主干路禁止设置停车场出入口，次干路、支路同一路段内禁止设置超过2个（含）以上的停车场出入口，对路口50米范围内的停车场开口进行取缔。 | 整合停车场，改变停车场各自为政的局面，最大限度的减少对正常车辆、行人通行的干扰。常态化开展工作。
13 |  | 合理规划停车区域和路内停车区域。为方便居民停车需求，科学合理的利用非主干路允许车辆夜间限时停放。 | 科学合理挖掘停车空间资源，满足群众停车需求。10月底前完成。
14 |  | 及时修缮信号灯，及时完善施工收尾。排查并规范设置交通标志、标线。 | 进一步推动信号灯智能化和交通标志标线标准化工作。常态化开展工作。
15 |  | 设置必要的隔离设施。西三条路、牡丹江大桥、北太平路、乌苏里路、新华路的危险路段设置隔离护栏。 | 减少因行人翻越护栏导致的道路交通事故。
16 |  | 加强道路交通护栏的维护。对护栏损坏、歪斜及配套设施进行补齐。 | 提升城市交通管理形象，保障车辆、行人通行安全。
17 |  | 打通断头路。打通西小一条路、西小二条路、南小景福街等市区“断头路”，完善打通道路的交通标志、标线，缓解主、次干路、支路交通压力。 | 增加路网密度，发挥街巷道路微循环作用，缓解局面交通压力。
18 | 强化重点区域治理 | 加大对火车站、机场、客运站周边非法载客、乱停乱放等交通乱象及商贩占道经营等不文明行为的打击力度。 | 提升城市整体形象，净化运营环境。
19 |  | 加大对建材市场、农贸市场周边环境进行整治。对市区交通干扰较大占道经营市场进行规范，取缔占道经营。 | 减少因占道经营、违法停车引发的交通拥堵。
20 |  | 集中整治重点区域、重点时段、重点道路每周开展不少于2次的集中统一行动。 | 通过开展统一行动，充分发挥百日攻坚战的震慑作用。
21 |  | 对市区交通堵点、乱点问题，采取“一点一策”的方式进行综合治理。（附表） | 着重对市区37处堵点、乱点采取综合治理。保障车辆、行人通行安全、顺畅、有序。
22 |  | 火车站广场、机场、医院等公共经营场所允许出租车进场，合理施划出租车专用通道。坚决打击违法占用公交站点停车的交通违法行为。 | 保障重点区域交通秩序，提升窗口单位形象。
23 | 强化管理力度 | 严格执法，加大现场执法力度，对违法违规行为一律按上限进行处罚。 | 提升管理力度，严格按照上限处罚，提高百日攻坚战威慑力。
24 |  | 修订完善《牡丹江市优先发展公共交通指导意见》。 | 保障城市公共交通优先发展，巩固公交都市站位。
25 |  | 结合世行高寒城市智能公交项目，建设1处公交枢纽中心、1个公交保养厂和2处功能完备的公交首末站，建设3处充电站。合理调整平安街、东四条路等道路公交站点设置，避免公交站点对称设置、占用机动车道设置。 | 加大公共交通基础设施投入。科学合理设置公交站点，保障公共交通和谐发展。
26 |  | 加大财政补贴力度，发改研究、论证、审批开通空调公交车。挖掘虹云桥等现有城市闲置空间，作为公交车场站，将市区内的占道公交场站进行迁移，还路于民。 | 提升公交服务品质。减少因公交场站占道对其他车辆、行人通行的干扰。
27 |  | 开通两条公交专用车道。开展定制公交、镇村公交及旅游公交专线等业务。开展50换1行动，针对高中、初中、小学开展定制公交车（校车）。开通江南开发区至市区空调专线；开辟一条江南开发区围绕新建的中小学校运营的公交线路。开通火车站、客运站、飞机场转乘公交线路。 | 保障公交车的通行路权。扩大公共交通服务范围。
28 |  | 加快智能公交建设项目，实现交通运管、公安、公交平台资源共享，合理调度公交车运行。实现智能化减人、增效、便捷、安全。 | 提高公共交通科技含量，合理调度公交车通行。
29 |  | 对城区的停车场、停车泊位进行全面的排查梳理和确认。科学合理对路内、路外停车泊位进行施划。 | 增加停车空间资源。
30 |  | 改变停车管理模式，委托有资质的企业统一进行管理、运营。采取停车收费“收支两条线”的办法对市区停车收费进行管理。研究智能停车，严格审批停车场，停车管理一张网。 | 形成统一管理市区停车的格局，增加财政收入。
31 |  | 取缔违法“圈地”，挖掘停车空间资源。鼓励政府机关、企事业单位停车场向居民夜间开放，尽可能的方便群众停车。拆除政府部门私设围挡。党政办公中心南停车场向社会开放。 | 最大限度的挖掘停车空间资源。
32 |  | 充分发挥大数据的作用。为规划、运营、出行提供科学合理的数据支撑，利用28块诱导屏，提前对拥堵路段进行提示。 | 减少因盲目驾驶加剧道路交通压力。
33 |  | 制定符合牡丹江市市区实际的停车管理办法，交通影响评价管理办法，建设项目配建停车管理办法。 | 为城市管理提供法律依据。
34 |  | 科学调整市区中小学上学、放学时间，避免上学送子流与上班车流叠加。 | 减少因上学、上班车流叠的交通压力。
35 |  | 制定差异化停车收费和管理政策，推动分区域、分路段、分时段、分车型的停车收费标准。 | 充分利用价格杠杆，调整市中心区停车压力，倒逼绿色出行，减少市中心区交通压力。
36 | 强化协同共治 | 针对堵点、乱点、违法违规行为多发区域重新划分执法网格，明确任务、落实责任。 | 最大限度的将警力下沉，扩大交通违法查处范围。
37 |  | 形成警民联合整治交通乱象执法小队，对网格内的社区进行巡视，及时纠正违法违规行为。 | 强化协同共治能力，整治交通违法乱象，依靠群众的力量扩大查处范围。
38 |  | 成立交通秩序百日攻坚战领导小组，由市政府主要领导任组长，各职能部门参与，下设办公室。 | 强化组织领导能力和部门协同共治能力，敦促各部门落实责任。
39 |  | 倡导鼓励绿色出行。党政机关、企事业单位干部职工带头乘坐公共交通工具上下班和出行，每年至少达到两个月以上。各级工会为职工绿色出行创造福利条件。倡导鼓励老年人错峰出行。 | 体现党政机关、企事业单位，党员干部的带头能力。减少私家车出行，缓解交通压力。
40 |  | 组织社会力量积极参加交通协同共治。组织志愿者参加交通秩序维护工作，劝阻不文明行为。 | 提升人民群众的参与度，常态化开展此项工作。
41 |  | 提升市民文明交通素质，强化交通安全宣传工作。曝光不文明行为，传媒开辟专栏，加大曝光力度，跟踪问效。协调城市LED屏幕，对违法行为进行曝光，扩大震慑作用。 | 扩大宣传范围，营造宣传攻势，全面提升群众文明交通意识。

## 7月6日秘书长修改前 (hidden)
牡丹江市城区交通秩序整治百日攻坚战工作任务分解表
序号 | 工作分类 | 工作任务 | 工作目标 | 工作部门
1 | 严厉整治车辆交通违法 | 严查机动车驾驶人无证驾驶，不按规定车道行驶，逆向行驶，争道抢行，不避让应急车辆，乱鸣笛，开车打手机等交通违法违规行为。 | 通过严查机动车违法，进一步规范市区交通秩序。减少因此类交通违法对市区交通秩序的干扰，常态化开展工作。 | 公安局
2 |  | 严查酒驾、醉驾、毒驾、假牌假证套牌等严重交通违法行为。 | 坚决打击此类严重交通违法行为，降低因此类交通违法行为导致的道路交通事故。常态化开展工作。
3 |  | 严查大型货车、渣土车、超载超速、抢道、溢洒渣土、放大号不清等行为。 | 严格控制大型货车、渣土车通行，保障道路交通安全。常态化开展工作。
4 |  | 市区内严禁大型货车夜间不文明作业，干扰居民正常休息。 | 强化源头管理、违法打击力度，控制大型货车夜间通行。常态化开展工作。
5 |  | 开展机动车不礼让行人专项整治。 | 提升城市整体形象，建立车辆、行人和谐的通行环境。常态化开展工作。 | 公安局
6 |  | 严查非机动车（电瓶车、快递外卖车辆）、闯红灯、不按规定车道行驶、逆行等交通违法行为。 | 通过严查严控，强化源头治理减少非机动车、电动车的交通违法和不文明驾驶行为。常态化开展工作。
7 | 严格规范行人通行 | 纠正行人不遵守信号灯，不走人行横道线，闯红灯，翻越护栏等违法、违规、不文明行为。 | 提高行人的安全守法意识，减少因行人违法引发的道路交通事故。常态化开展工作。
8 |  | 对东一条路平安街、太平路七星街、太平路牡丹街、太平路平安街等行人过街集中路口，设置路上隔离护栏，采取强制隔离的方式，引导行人通过地下通道过街。 | 通过设置隔离护栏，引导行人通过地下过街，为行人通行创造良好的道路交通环境，减少车辆、行人冲突。10月底前完成。
9 | 全面保障道路通行条件 | 加快指挥中心信号灯联网控制，进一步优化信号灯配时。年底前，对光华街、平安街、东四条路等主要道路的信号灯全部光纤全部接入到智能中心。改善交警指挥模式，提高见警率。将更多的警力投放到查处现场交通违法行为之中。 | 充分发挥智能交通指挥中心的作用，解放警力，查处现场交通违法。10月底前完成。
10 |  | 清理整治门前私设、私圈停车、收费。 | 深入净化道路交通秩序，保障车辆、行人通行空间。常态化开展工作。常态化开展工作。
11 |  | 取缔市区占道停车场。对北龙市场、东一条路平安街至牡丹街等路内设置的停车场进行取缔，还路于民。 | 最大限度挖掘通行空间资源，减少因占道停车对正常车辆、行人通行的干扰。10月底前完成。
12 |  | 规范停车场设置，取缔干扰通行的停车场出入口，对主干路禁止设置停车场出入口，次干路、支路同一路段内禁止设置超过2个（含）以上的停车场出入口，对路口50米范围内的停车场开口进行取缔。 | 整合停车场，改变停车场各自为政的局面，最大限度的减少对正常车辆、行人通行的干扰。常态化开展工作。
13 |  | 合理规划停车区域和路内停车区域。为方便居民停车需求，科学合理的利用非主干路允许车辆夜间限时停放。 | 科学合理挖掘停车空间资源，满足群众停车需求。10月底前完成。
14 |  | 及时修缮信号灯，及时完善施工收尾。排查并规范设置交通标志、标线。 | 进一步推动信号灯智能化和交通标志标线标准化工作。常态化开展工作。
15 |  | 设置必要的隔离设施。西三条路、牡丹江大桥、北太平路、乌苏里路、新华路的危险路段设置隔离护栏。 | 减少因行人翻越护栏导致的道路交通事故。
16 |  | 加强道路交通护栏的维护。对护栏损坏、歪斜及配套设施进行补齐。 | 提升城市交通管理形象，保障车辆、行人通行安全。
17 |  | 打通断头路。打通西小一条路、西小二条路、南小景福街等市区“断头路”，完善打通道路的交通标志、标线，缓解主、次干路、支路交通压力。 | 增加路网密度，发挥街巷道路微循环作用，缓解局面交通压力。
18 | 强化重点区域治理 | 加大对火车站、机场、客运站周边非法载客、乱停乱放等交通乱象及商贩占道经营等不文明行为的打击力度。 | 提升城市整体形象，净化运营环境。
19 |  | 加大对建材市场、农贸市场周边环境进行整治。对市区交通干扰较大占道经营市场进行规范，取缔占道经营。 | 减少因占道经营、违法停车引发的交通拥堵。
20 |  | 集中整治重点区域、重点时段、重点道路每周开展不少于2次的集中统一行动。 | 通过开展统一行动，充分发挥百日攻坚战的震慑作用。
21 |  | 对市区交通堵点、乱点问题，采取“一点一策”的方式进行综合治理。（附表） | 着重对市区37处堵点、乱点采取综合治理。保障车辆、行人通行安全、顺畅、有序。
22 |  | 火车站广场、机场、医院等公共经营场所允许出租车进场，合理施划出租车专用通道。坚决打击违法占用公交站点停车的交通违法行为。 | 保障重点区域交通秩序，提升窗口单位形象。
23 | 强化管理力度 | 严格执法，加大现场执法力度，对违法违规行为一律按上限进行处罚。 | 提升管理力度，严格按照上限处罚，提高百日攻坚战威慑力。
24 |  | 修订完善《牡丹江市优先发展公共交通指导意见》。 | 保障城市公共交通优先发展，巩固公交都市站位。
25 |  | 结合世行高寒城市智能公交项目，建设1处公交枢纽中心、1个公交保养厂和2处功能完备的公交首末站，建设3处充电站。合理调整平安街、东四条路等道路公交站点设置，避免公交站点对称设置、占用机动车道设置。 | 加大公共交通基础设施投入。科学合理设置公交站点，保障公共交通和谐发展。
26 |  | 加大财政补贴力度，发改研究、论证、审批开通空调公交车。挖掘虹云桥等现有城市闲置空间，作为公交车场站，将市区内的占道公交场站进行迁移，还路于民。 | 提升公交服务品质。减少因公交场站占道对其他车辆、行人通行的干扰。
27 |  | 开通两条公交专用车道。开展定制公交、镇村公交及旅游公交专线等业务。开展50换1行动，针对高中、初中、小学开展定制公交车（校车）。开通江南开发区至市区空调专线；开辟一条江南开发区围绕新建的中小学校运营的公交线路。开通火车站、客运站、飞机场转乘公交线路。 | 保障公交车的通行路权。扩大公共交通服务范围。
28 |  | 加快智能公交建设项目，实现交通运管、公安、公交平台资源共享，合理调度公交车运行。实现智能化减人、增效、便捷、安全。 | 提高公共交通科技含量，合理调度公交车通行。
30 |  | 改变停车管理模式，委托有资质的企业统一进行管理、运营。采取停车收费“收支两条线”的办法对市区停车收费进行管理。研究智能停车，严格审批停车场，停车管理一张网。 | 形成统一管理市区停车的格局，增加财政收入。
31 |  | 取缔违法“圈地”，挖掘停车空间资源。鼓励政府机关、企事业单位停车场向居民夜间开放，尽可能的方便群众停车。拆除政府部门私设围挡。党政办公中心南停车场向社会开放。 | 最大限度的挖掘停车空间资源。
32 |  | 充分发挥大数据的作用。为规划、运营、出行提供科学合理的数据支撑，利用28块诱导屏，提前对拥堵路段进行提示。 | 减少因盲目驾驶加剧道路交通压力。
33 |  | 制定符合牡丹江市市区实际的停车管理办法，交通影响评价管理办法，建设项目配建停车管理办法。 | 为城市管理提供法律依据。
34 |  | 科学调整市区中小学上学、放学时间，避免上学送子流与上班车流叠加。 | 减少因上学、上班车流叠的交通压力。
35 |  | 制定差异化停车收费和管理政策，推动分区域、分路段、分时段、分车型的停车收费标准。 | 充分利用价格杠杆，调整市中心区停车压力，倒逼绿色出行，减少市中心区交通压力。
36 | 强化协同共治 | 针对堵点、乱点、违法违规行为多发区域重新划分执法网格，明确任务、落实责任。 | 最大限度的将警力下沉，扩大交通违法查处范围。
37 |  | 形成警民联合整治交通乱象执法小队，对网格内的社区进行巡视，及时纠正违法违规行为。 | 强化协同共治能力，整治交通违法乱象，依靠群众的力量扩大查处范围。
38 |  | 成立交通秩序百日攻坚战领导小组，由市政府主要领导任组长，各职能部门参与，下设办公室。 | 强化组织领导能力和部门协同共治能力，敦促各部门落实责任。
39 |  | 倡导鼓励绿色出行。党政机关、企事业单位干部职工带头乘坐公共交通工具上下班和出行，每年至少达到两个月以上。各级工会为职工绿色出行创造福利条件。倡导鼓励老年人错峰出行。 | 体现党政机关、企事业单位，党员干部的带头能力。减少私家车出行，缓解交通压力。
40 |  | 组织社会力量积极参加交通协同共治。组织志愿者参加交通秩序维护工作，劝阻不文明行为。 | 提升人民群众的参与度，常态化开展此项工作。
41 |  | 提升市民文明交通素质，强化交通安全宣传工作。曝光不文明行为，传媒开辟专栏，加大曝光力度，跟踪问效。协调城市LED屏幕，对违法行为进行曝光，扩大震慑作用。 | 扩大宣传范围，营造宣传攻势，全面提升群众文明交通意识。

## 方案附
附件3
牡丹江市区2025年城镇老旧小区改造工作任务分解表
序号 | 工作事项 | 工作目标 | 主要任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
一 | 制定市区2025年计划 | 1.调查研究制定方案 | 依据国家、省政府关于全面推进城镇老旧小区改造工作的相关文件精神起草《牡丹江市区2025年城镇老旧小区改造实施方案》并征求相关单位意见，报市政府同意后印发；明确市住建局牵头负责城镇老旧小区改造统筹协调、业务指导、组织推进；各城区政府作为实施主体，负责改造组织、协调、落实等工作 | 市住建局 | 各城区政府 | 2025年 2月底前
|  | 2.制定2025年改造计划 | 2025年改造市区城镇老旧小区项目4个，涉及37栋楼、3246户，改造建筑面积25.47万平方米;向国家及省住建厅完成项目申报
二 | 开工前期准备 | 3.录入管理平台 | 按照省要求将项目相关信息及时录入省城镇老旧小区改造全过程管理平台及发改部门国家重大项目库，完成定位测绘、项目申报等工作 | 各城区政府 |  | 2025年 4月
|  | 4.明确改造标准 | 结合牡丹江市区实际，明确2025年改造标准、内容为“基础类”，部分小区结合实际情况进行“完善类”内容改造，具备条件的小区提档升级增加“提升类”改造内容 | 市住建局 | 各城区政府
|  | 5.设计统筹 | 做好施工设计标准统筹，做到各城区、各项目改造标准基本一致。召开设计交底碰头会，明确各项改造内容设计标准，建立各单位联络机制 |  | 各城区政府 市消防救援支队 专业经营单位 “弱电”管线产权单位
|  | 6.各城区制定改造实施方案 | 各城区政府要根据本辖区内小区改造总体部署，分别制定组织实施方案，明确责任主体、任务分工、进度节点和绩效考评、监督检查、长效物业管理等事项，对改造内容进行公示 | 各城区政府
|  | 7.开展居民动员工作 | 各城区政府负责组织街道、社区及相关单位，结合改造小区实际，在施工设计前，完成居民征求意见工作；发动居民参与改造工作，明确2名居民监督员，落实后期管理责任 | 各城区政府
|  | 8.履行前期手续 | 依法履行招投标程序，实行全过程工程咨询服务和工程总承包管理模式；依法履行工程监理招投标程序，确定监理单位；做好建筑结构安全隐患排查等工作，安全、文明施工 | 各城区政府 | 市住建局 市公共资源交易中心
|  | 9.拆除小区内配建棚厦 | 组织调动街道、社区力量，制定详细的工作方案，耐心细致做好居民动员、政策解释工作，在取得居民理解认可的前提下有偿拆除小区内配建棚厦车棚等。小区内原有自行车棚等经营性设施及已无实际用处的配套泵房，成本价补偿后拆除或改建 | 各城区政府 | 市自然资源局 | 2025年 4月
|  | 10.拆除小区内违章建筑 | 做好小区内违建排查摸底、认定工作；发挥街道、社区作用，做好居民协调工作，联合执法，限时拆除；对需要履行行政强拆或司法强拆的违建，尽快完成法律程序、依法依规拆除；对个别阻碍违建拆除、牌匾改造设置的业主，依法依规履行告知、送达等相关程序后，将违建予以强制拆除（完成时限顺延） | 各城区政府 | 市综合行政执法管理局 市自然资源局 市公安局
|  | 11.拆除非法安装的卫星接收设施 | 拆除城镇老旧小区改造中居民非法安装在楼体外墙的卫星接收设施 | 市文体广旅局 | 各城区政府
|  | 12.组织收集，居民出资 | 提前做好相关改造项目居民出资情况的调查及宣传工作，建立台账，在改造开工前将资金归集到位，纳入工程款规范管理 | 各城区政府
三 | 项目组织实施 | 13.明确改造任务 | 2025年改造市区城镇老旧小区项目4个，涉及37栋楼、3246户，改造建筑面积25.47万平方米；按照建设工程相关规定，办理施工许可证。1.楼房本体改造。履行市自然资源、住建部门关于立面、色彩等建筑风貌联合审查程序，符合城市建筑风格。建筑物公共部位外墙保温改造、修缮及粉刷、公共部位屋面和公共楼道改造。2.配套管网改造。更新补建供水、供气、供热、排水等地下管线设施；采用设置线槽或落地方式，更新和规整、集束网络、通讯、供电等架空线路。3.环境设施改造。采用沥青混凝土等柔性建材改造小区庭院道路、居民健身休闲等室外活动场地，更新、补建小区围墙、大门、照明、绿化、环卫等配套设施，因地制宜施划公共停车位。4.安防设施改造。增设门卫值班室、安装车辆道闸等封闭物业管理设施，完善小区内视频监控设备与智能感知设备，补建微型消防站、地上式市政消火栓。按需配建居民电动自行车停放、充电设施，鼓励设置车、楼分离设施。5.无障碍改造。建筑出入口、小区活动场地、健身场地等公共区域安装扶手栏杆、地面高差过渡和地面防滑处理，公共区域设置无障碍休息区、休息座椅并完善引导标识、无障碍标识。 6.完善便民服务设施。推动具备条件的小区建设公共卫生、养老托幼、日间照料等社区综合服务设施，推进乒乓球等体育设施进小区，增设漫步机等休闲健身设施。探索推进老旧小区改造项目加装电梯 | 各城区政府 | 市住建局 市综合行政执法管理局 市自然资源局 市民政局 市卫健委 市委宣传部 市教育局 市商务局 市公安局 市文体广旅局 市消防救援支队 专业经营单位 “弱电”管线产权单位 | 2025年 4月
|  | 14.完善施工设计 | 在设计阶段，各城区政府应督促工程总承包单位组织召开设计交底碰头会、现场踏查并建立各单位联络机制。充分尊重居民和环卫、公安、消防等部门及各专业经营单位建议，明确改造内容、设计标准，按照封闭物业管理区域组织施工设计 | 各城区政府 |  | 2025年 4月
|  | 15.建立公示制度 | 在改造小区显著位置公示改造设计、改造内容、施工单位等情况
|  | 16.对影响楼体外墙保温施工的综合整治 | 对直排未安装油烟净化设施的进行整改；安装油烟净化设施的，原则上要安装在室内，不得有碍观瞻、影响市容 | 市生态环境局 | 各城区政府 | 2025年 4月
|  | 17.修整规范光纤、通信等空中“蜘蛛网” | 改造施工前和施工过程中，组织“弱电”管线产权单位(联通、移动、电信、国投、铁塔等单位)对5G基站建设、光纤入户、架空线规整（入地）、移动通信设施等空中架设线路进行整理和改造 | 各城区政府 | 市住建局 市工信局 “弱电”管线产权单位市通信管理办公室 | 2025年 9月底前
|  | 18.楼本体及配套基础设施改造 | 组织施工总承包单位及专业经营单位(供电、供水、燃气、供热等单位)按照改造方案进行改造，同步安排线路和设施的改造、迁移、整治 |  | 专业经营单位
|  | 19.完善城镇老旧小区改造管理系统，及时更新调度 | 所有老旧小区改造计划申报、项目审批、进度日常监管、项目验收、居民反馈等工作均通过“黑龙江省城镇老旧小区改造全过程管理平台”实施；做好发改部门“国家重大建设项目库”中相关项目的每月调度工作和住建部门“黑龙江省城镇老旧小区改造全过程管理平台”周调度、协调落实工作，实时将改造内容、工程进展、资金使用情况录入系统中，保证项目真实反映建设进度及资金拨付、使用情况，按要求完成各项调度、考核 |  | 市住建局 市发改委
|  | 20.完成改造施工，整理内业资料 | 9月底前基本完成改造工程施工；11月底前整理完善相关工程内业资料，做好竣工验收、移交准备 | 各城区政府 |  | 2026年 6月底前
|  | 21.打造示范项目、凸显改造成果 | 高质量落实无障碍适老化改造内容，推进体育设施、文化设施进小区，打造切合本地、可复制可推广典型示范项目 | 各城区政府 | 市住建局 市委宣传部
|  | 22.广泛宣传 | 在报刊、广播、电视、网站开辟专栏、专版，对改造过程中表现突出的单位和部门大力宣传，做好政策解读、深入报道 | 市委宣传部 | 市融媒体中心
四 | 项目竣工验收、移交 | 23.加强督查、检查 | 采取自查与抽查等方式，加强工程质量的监管；每个项目选定2名居民作为监督员，对项目改造内容、改造进度、施工质量等进行监督 | 各城区政府 | 市住建局 专业经营单位 “弱电”管线产权单位 | 2026年 6月底前
|  | 24.综合验收、备案 | 组织相关职能部门以及工程总承包单位、全过程咨询服务单位、监理单位、街道社区、物业服务企业和业主代表等进行竣工验收；验收合格后，建设单位应当依法及时到市直相关部门办理备案手续 | 各城区政府 | 市住建局 市自然资源局 市城建档案馆
|  | 25.移交改造内业材料 | 验收合格后，由各城区政府组织向负责该小区的物业服务企业以及相关专业经营单位移交相关材料，物业服务企业及相关专业经营单位应及时接收，并健全档案，做好后续服务管理、维护工作 | 各城区政府
|  | 26.竣工结算、审计监督 | 项目改造完成后，依法依规及时编制竣工决算。依法履行政府投资项目竣工结算审计监督 | 各城区政府 | 市住建局 市审计局
五 | 保障措施 | 27.多渠道筹措资金 | 编制项目可研、测算项目投资、申报中央补助资金，完成2025年计划改造项目申报；完成向省住建厅申报楼本体项目中央财政城镇保障性安居工程补助资金；完成向省发改委申报庭院配套基础设施项目中央预算内投资；完成申报债券；落实专业经营单位分担和居民个人出资部分资金筹集工作；原有配建棚厦等有偿拆除补偿款计入老旧小区改造成本 | 市住建局 | 市发改委 市财政局 各城区政府 | 2025年 4月
|  | 28.谋划下一阶段工作 | 组织街道社区、专业机构等对建成满一定年限的住宅小区开展摸底调查,统筹老旧小区环境、设施、管理和居民意愿，储备更新老旧小区改造项目库，以项目等政策，加快补齐人居短板 |  | 各城区政府 市退役军人事务局 | 2025年 6月底前
|  | 29.优化审批流程 | 按照相关规定完成2025年改造项目工程立项、招投标、施工许可等审批事项；简化改造审批流程，精简审批事项，压减审批时限，推行网上审批、承诺审批，提高审批效率；基础类、完善类、提升类项目全流程审批时限最长不超过15个工作日 | 各城区政府 | 市住建局 市营商局 市发改委 | 2025年 4月
|  | 30.简化审批程序 | 对不涉及土地权属变化或不涉及规划条件调整的改造项目，无需办理用地规划许可；对未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的建设项目，无需办理环评手续；对不涉及建筑主体结构变动的低风险项目，实行项目建设单位告知承诺制的，可不进行施工图审查 | 各城区政府 | 市住建局 市营商局 市生态环境局 | 2025年 4月
|  | 31.专业经营单位、“弱电”管线产权单位参与改造，分担改造资金 | 组织协调专业经营单位配合完善改造项目专项施工初步设计方案，将专项施工设计标准建议提供给工程总承包单位（技术交底）；各城区政府组织专业经营单位及“弱电”管线产权单位按照改造方案同步安排线路和设施的改造、迁移、整治以及落实分担资金 | 各城区政府 | 市住建局 专业经营单位 “弱电”管线产权单位 | 2025年 4月
|  | 32.创新改造模式 | 采取工程总承包模式，公开选择有实力、有诚信的大型施工企业参与到改造中，统一组织施工
|  | 33.资金快速拨付 | 按项目计划及时拨付各项资金，合理测算补助标准和额度，经市政府同意后，及时拨付至各城区政府，各城区政府根据合同约定和工程进度拨付资金 | 市住建局 | 各城区政府 市财政局 | 2026年 6月底前
|  | 34.成立市区两级改造指挥部 | 成立市、区两级老旧小区改造领导小组，负责全市改造工作的综合协调、统计汇总、督办推进、宣传等工作。组长由市政府副市长担任，副组长由市政府副秘书长、市住建局局长担任，下设办公室（市住建局），办公室主任由市政府副秘书长兼任，市住建局等40家单位为成员，各成员单位主要负责人作为第一责任人，要指定一名班子成员负责落实具体工作 | 市住建局 | 各城区政府 各成员单位 市融媒体中心 专业经营单位 “弱电”管线产权单位 | 2025年 4月
|  | 35.工程质量安全保障 | 质量安全行业主管部门要认真落实城镇老旧小区改造工程质量安全行业监管责任，强化工程设计、施工、验收全过程质量安全监督管理；各城区政府应承担工程质量安全首要责任，按照建筑施工质量标准、工程设计文件要求，通过竞价评定等方式整合建筑材料供应渠道，源头保证建筑材料质量；设计单位对设计质量安全负责，施工单位对工程施工质量安全负责，监理单位承担工程质量安全监理责任，检测单位对其检测数据和检测报告的真实性、准确性负责；强化监理单位工程质量报告制度落实，依规定期向质量安全行业主管部门报告改造工程施工质量情况 | 市住建局 | 各城区政府 | 2026年 6月底前
|  | 36.精简备案手续 | 由各城区政府、参建各方、业主代表、物业服务企业等共同参与项目竣工联合验收；对不涉及规划、消防验收的改造项目，提交改造项目工程竣工验收备案表、验收报告和施工单位签署的工程质量保修书即可办理竣工验收备案 | 各城区政府 | 市住建局 | 2026年 6月底前
五 | 保障措施 | 37.提高改造小区业主大会覆盖率 | 严把审核关，推荐党员、党员中心户、网格长以及具有正能量、办事公道、受到大家认可的业主作为业主委员会或物业管理委员会成员。鼓励和支持各级人大代表、政协委员参加业主委员会 | 各城区政府 |  | 2025年 4月
成立业主大会、选举业主委员会或物业管理委员会。表决通过小区管理规约、业主大会议事规则
建立业主委员会或物业管理委员会党支部，接受社区党组织领导
组织指导业主大会做好改造小区居民意见征求工作，合理确定物业服务内容、物业费标准
|  | 38.推行专业化物业管理或业主自治管理 | 续聘、选聘物业服务企业或业主自治管理
完成物业服务合同备案工作
|  | 39.落实职能部门执法进小区 | 所有涉及执法进小区的职能部门，制定完善本单位执法进小区工作方案；分别建立与城区政府（街道办）对接渠道；坚决杜绝小区内出现新的私搭乱建、占用消防通道等问题 | 市住建局 各城区政府 | 市综合行政执法管理局 市消防救援支队 等部门 | 2026年 6月底前
|  | 40.做好矛盾纠纷化解 | 建立和完善物业管理联席会议制度，全面开展物业管理矛盾纠纷调处工作，提高居民满意率 | 各城区政府 | 行业协会 物业服务企业 业主委员会 （物业管理委员会） 或业主代表 专业经营单位 市综合行政执法管理局 市公安局 市消防救援支队 等相关部门 | 2026年 6月底前
|  | 41.建立和完善物业管理监督考核体系 | 各城区政府加强对街道、居委会的考核；建立街道对物业服务企业、社区物业服务部、业主自治管理小区的监督考核制度；建立街道对业主委员会的监督考核 | 各城区政府
|  | 42.畅通住建系统投诉受理渠道 | 公开投诉受理电话、承诺服务内容；制定、公开投诉受理工作流程；检查投诉受理单位工作运行效果 | 市住建局 各城区政府 | “弱电”产权单位 专业经营单位 物业服务企业 | 2026年 6月底前
|  | 43.物业管理覆盖率100%；业主满意率超过90% | 引导业主大会选聘物业服务企业，实行专业化管理；加强对物业企业服务行为的管理和培训；加强社区党组织、居民委员会对业主委员会和物业服务企业的指导和监督；建立健全社区党组织、居民委员会、业主委员会和物业服务企业议事协调机制 | 各城区政府 | 市住建局 物业管理协会 物业服务企业 | 2026年 6月底前
|  | 44.推进基层社区治理效能提升 | 在各城区（街道、社区）党组织领导下，积极推进社区、物业企业、业主委员会人员“双向进入、交叉任职”社区“两委”成员通过法定程序兼任业委会成员，推动实现“要事共商、社区共建、问题共解、成果共享”。把业委会（物管会）、物业服务企业中的优秀分子培养成党员，把党员培养成物业管理方面的骨干，助推物业服务质量提升 | 各城区政府 |  | 2026年 6月底前